**Projekt**

**Uchwała Nr XXXIII/..../2021**

**Rady Miejskiej w Radoszycach**

**z dnia 29 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie** **określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.   
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) Rada Miejska   
w Radoszycach uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przystępuje się do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030”.

**§ 2**

Przyjmuje się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030”, w tym konsultacji,   
o której mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia rozwoju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Potrzeba opracowania „**Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce   
i Ruda Maleniecka do roku 2030”** wynika ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy   
o *zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw*.

Ustawa ta wprowadziła istotne zmiany w systemie zarzadzania rozwojem kraju, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020   
z perspektywą do 2030 roku.

Wprowadzone zostały nowe regulacje związane z opracowaniem strategii gmin, w tym także strategie ponadlokalne. Inwestycje z nich wynikające mają być preferowane podczas naborów   
o środki Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy na lata 2021-2027.

Ustawodawca nałożył również na Radę Miejską obowiązek określenia szczegółowego trybu   
i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji w drodze stosowanej uchwały, stąd uzasadnione jest podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

*Załącznik*

*do uchwały Nr XXXIII/..../2021*

*Rady Miejska w Radoszycach*

*z dnia 29 kwietnia 2021 roku*

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030”**

1. Komórką odpowiedzialną za opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030” będzie Urząd Gminy Ruda Maleniecka. Ekspert zewnętrzny będzie moderatorem procesu budowy projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030”.
2. Proces ten odbędzie się przy udziale lokalnych liderów społeczno-gospodarczych,   
   w trybie warsztatów, podczas których wypracowane zostaną siatki celów strategicznych, kierunki działań podejmowanych dla ich osiągnięcia wraz z ich priorytetyzacją oraz oczekiwane rezultaty planowanych działań.
3. Konsultacje projektu strategii będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy   
   o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), a także (jeśli okaże się to konieczne) z art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku   
   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)
4. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej gmin: Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka.
5. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu strategii:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zadanie** | **Ramowy termin** |
| 1. | Przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030” | II kwartał 2021 |
| 2. | Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej | II kwartał 2021 |
| 3. | Opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej  i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych w tym warsztaty i ankietyzacja | II kwartał 2021 |
| 4. | Opracowanie siatki celów strategicznych i operacyjnych do projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030” | II kwartał 2021 |
| 5. | Weryfikacja zaproponowanych celów względem uwarunkowań formalnych, ekonomicznych, administracyjnych oraz politycznych – konsultacje wewnętrzne. | III kwartał 2021 |
| 6. | Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030” | III kwartał 2021 |
| 7. | Uzgodnienie obowiązku przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030”z właściwym organem dyrekcji ochrony środowiska i Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym | IV kwartał 2021 |
| 8. | Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Maleniecka do roku 2030” do konsultacji m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin | IV kwartał 2021 |
| 9. | Uchwalenie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Fałków, Radoszyce i Ruda Malenieckado roku 2030”przez Radę Gminy Ruda Maleniecka | IV kwartał 2021 |

1. Harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie z uwagi na obecnie trwający proces tworzenia i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych, a także ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii oraz inne nieprzewidywalne okoliczności, w tym ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID – 19.